PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2019

La SC presenta a continuación un resumen de las tareas presentadas por los diferentes GT como Plan de Trabajo 2019 para consideración del Comité Directivo:

Paraguay solicita apoyo de COSAVE a fin de ser sede de la Consulta de ORPF ya que la misma no cuenta aún con sede definida.

| GRUPO | NUMERO DE REUNIONES | FECHAS TENTATIVAS | TEMAS PRIORITARIOS | OBSERVACIONES | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consejo de ministros | Dos o tres reuniones anuales (a decisión del CAS) Participación de la Presidencia y la Secretaría o del Comité Directivo y la Secretaría en una de las reuniones. | Mayo, agosto, octubre. | Sujetos a aprobación por el CD para cada reunión. |  |  |
| Comité Directivo | Tres reuniones anuales, de 4 días. Reuniones Virtuales por temas específicos. | Marzo, agosto, diciembre. | Se elaborarán documentos de posición previamente acordados en las reuniones. Seguimiento de las actividades de los grupos. Seguimiento de los temas prioritarios que se desarrollan en todas las actividades de la CIPF. Seguimiento de temas de interés estratégico para la región. |  | Lineamientos de Trabajo anuales establecidos, monitoreados y evaluados. |
| Reunión Director ONPF y Punto Focal del país sede de reunión CAS con punto focal REDPA. | 2 (dos) en función a reuniones CAS | Previas al CAS | Prioridades CAS – COSAVE | Identificar Grado De Avance. | Fortalecer Relacionamiento. |
| Grupo Técnico Comisión de Medidas Fitosanitarias | 3 reuniones virtuales y dos presenciales por año de 5 días. 1 delegado por país. | Marzo, Septiembre | Análisis y elaboración de documentos de posición para la CMF. Análisis de las propuestas de especificaciones y NIMFs en consulta a los países y elaboración de comentarios. Seguimiento de los temas priorizados por la CIPF como Obligaciones nacionales de información, desarrollo de capacidades, IRSS, etc. Seguimiento de las tareas encomendadas por el CD. |  | Documentos de posición para la CMF elaborados |
| Puntos Focales | 2 reuniones virtuales. | Virtuales: marzo y octubre. | Revisión de los Estándares Regionales de Protección Fitosanitaria | EN CURSO. La SC remitió un resumen de los ERPF que fueron analizados con los diferentes GT, en ocasión de las reuniones presenciales, como insumo para los PF. | Informe presentado: ERPF revisados y con consideraciones sobre estructura, trazabilidad, revisiones, situación legal en COSAVE, si se encuentran alineados a las NIMF aprobadas, si sirven de base para normativas nacionales de las ONPF |
|  | Se establece a los Puntos Focales como nexo con el sector privado en el marco de la articulación con el sector privado. |  | Redefinir la cantidad y modalidad de reuniones, roles y agenda de los GT atendiendo el Plan Estratégico 2018 | EN CURSO. La SC remitió un resumen con los datos que recabados con los diferentes GT en ocasión de las reuniones presenciales, como insumo para los PF. | Informe presentado: GT redefinidos conforme PE. Nuevas modalidades de trabajo: mecanismos de articulación entre los GT, GAH, consultorías, etc. |
|  |  |  | Actualización del Reglamento de Funcionamiento de COSAVE | EN CURSO La SC circuló a los puntos focales una propuesta de actualización del reglamento como base para el análisis pertinente además del informe de consultoría de Ma. Amelia de León. | Reglamento actualizado. |
| GAH Inteligencia Fitosanitaria | 3 reuniones virtuales (antes del CD) |  | Desarrollar un Programa de Inteligencia Fitosanitaria de Prospectiva | El CD indicará las principales líneas de acción que debe contemplar el programa, sobre la base del informe generado por el Grupo que debe incorporar: Temas de interés de los diferentes GT que complementen la elaboración del programa. Generar información sistematizada. Identificar la información inicial a ser sistematizada. Utilizar documento base elaborado por Chile y Argentina respecto a este tema. Iniciar con cambio climático. | Programa elaborado. |
| Cuarentena Vegetal | 3 reuniones virtuales y una presencial anual de 5 días. 1 delegado por país. | Reuniones virtuales: 3 (tres) en los meses de marzo, mayo y julio. Reunión presencial: Setiembre Sedes probables: Lima- Perú, Asunción- Paraguay, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. | - Armonización de requisitos fitosanitarios. a) Continuar con el análisis de Vid. b) Iniciar cítricos. | En línea con el documento solicitado por el GT HLB sobre Lineamientos para la introducción de material de propagación de cítricos. | Requisitos fitosanitarios armonizados para material de propagación de Vid. Intercambio de Lista de Plagas - Cítricos |
|  |  |  | - Actualizar lista de plagas cuarentenarias de la región. Conforme establece el ERPF 3.16 | Los países identificaran las potenciales plagas a incorporar en sus listas de plagas reglamentadas nacionales y se intercambiará información con los países que ya las tengan reguladas. | Lista de Plagas Cuarentenarias de la Región actualizadas |
|  |  |  | - Plagas emergentes sujetas a ARP - Candidatus Liberibacter solanacearum - Grapevine red blotch-associated virus | Podrían vincularse con la actividad del GT el ámbito JIA y compartirse en el repositorio de ARP. | ARP Finalizados |
|  |  |  | Revisión del ERPF 3.13 “Lineamientos para un sistema integrado de medidas para mitigación del riesgo de plagas (¨System Approach¨)” | En forma conjunta con el GT MIC | Informe del GT respecto al ERPF y recomendación de: aprobar/derogar. |
|  |  |  | Estructurar el repositorio de ARP COSAVE y revisar la lista regional de plagas a fin de determinar que ARP podrían compartirse para ser incorporadas al mismo. | El CD considera de suma importancia en compartir la información generada. Que se genere un listado de ARP elaborados por país a fin de que se cuente con esa información cuando otro país lo requiera. | Repositorio creado ARP regionales y nacionales compartidos (a nivel regional) |
| Grupo Técnico Vigilancia Fitosanitaria | 3 reuniones virtuales | Reuniones virtuales: 3 (tres) en los meses de marzo, mayo y julio. | Informar el seguimiento de las acciones de vigilancia a estas plagas: Drosophila suzukii, Bactrocera dorsalis, Anastrepha ludens, Trogoderma granarium, Candidatus Liberibacter solanacearum |  | Informe de seguimiento presentado e incorporado en la web |
|  |  |  | Revisión del ERPF 3.17 Lineamientos para Planes de Contingencia Fitosanitaria. |  | ERPF 3.17 revisado y actualizado |
| Grupo Técnico Sanidad Forestal | 3 reuniones virtuales y una presencial anual de 4 días. |  | Elaborar los ARP de especies de Lymantria priorizadas según Pauta aprobada por Res. 162 – 39- 18M. |  | Especies asiáticas de Lymantria evaluadas según pauta y las priorizadas con ARP finalizados. |
|  |  |  | Elaboración de un Lineamiento Regional de COSAVE para la vigilancia en bosques nativos. | Trabajar conjuntamente con el GT VF | Lineamiento Regional de COSAVE para la vigilancia en bosques nativos elaborado. |
|  |  |  | Actualización anual de la lista de plagas presentes en Eucalyptus y Pinus en la región del COSAVE, e incorporar a Salicáceas como hospedero. |  | Lista de plagas presentes en Eucalyptus y Pinus incluida las Salicáceas Actualizada e incorporadas a la web. |
|  |  |  | Iniciar la elaboración de la lista de intercepciones de plagas forestales de la región COSAVE | Cada ONPF presentará listado de plagas forestales interceptadas (madera embalaje y madera importada) | Lista de intercepciones de plagas forestales de la región COSAVE elaborada |
|  |  |  | Actualización de la lista de especialistas en sanidad forestal en materia de vigilancia, control y manejo de plagas forestales |  | Lista de especialistas actualizada e incorporada en la web |
|  |  |  | Actualización de la lista de especialistas taxónomos de plagas forestales de los países del COSAVE. |  |  |
| Grupo Técnico Sanidad de Materiales de Propagación | 3 reuniones virtuales | El GT sugiere realizar 3 reuniones virtuales en abril, agosto, octubre y una reunión presencial (sugerencia del GT, en Asunción) en fecha a definir de preferencia en el segundo semestre del año (sugerencia: noviembre). | Esquema que contenga los parámetros que debe tener un sistema de trazabilidad de plantas para plantar de cítricos Finalizar la etapa 3 del ARP para PNCR sobre manejo del riesgo, que conduzca a la obtención de la Guía de ARP-PNCR v2. |  | Documento de referencia que contenga parámetros que debe tener un sistema de trazabilidad de plantas para plantar de cítricos Guía de ARP para PNCR v2 finalizada en el 2019. |
| Grupo Técnico Muestreo, Inspección y Certificación. | 2 reuniones virtuales |  | Seguimiento de avances de la Solución ePhyto. | Informe semestrales de avances de la solución ePhyto con vistas a la implementación de un plan a nivel regional y avances de las Cuestiones operativas relacionadas a los ePhytos a nivel internacional (reexportaciones, rechazos, contingencias, otros) | Informe semestral referente a estos temas presentado al CD |
|  |  |  | Seguimiento de avances del ERVIF | Informe semestrales de avances de la implementación ERVIF. |  |
| GT Control Biológico | 3 reuniones virtuales y una presencial de 4 días. 1 delegado por país. |  | Elaborar un protocolo de prueba de especificidad (diseño experimental, condiciones de las pruebas, métodos de crianza de los hospederos no objetivos, estados de desarrollo probados, etc.) que oriente al solicitante y a la ONPF /Autoridad Competente en apoyo a la Guía para el análisis de riesgo de la importación de artrópodos como agentes de control biológico (ACB) |  | Protocolo de prueba de especificidad elaborado. |
|  |  |  | Recabar información respecto a Análisis de Riesgo de importación de microorganismos como insumo para la elaboración de la Guía. | El borrador de esta guía debió ser elaborado por Brasil. El delegado de Brasil, perteneciente a EMBRAPA Medio Ambiente, informó que su superior le indicó que es necesario conformar un equipo técnico multisectorial de Brasil para abordar este tema debido a que escapa al ámbito de su especialidad y competencia. | Guía para el Análisis de Riesgo para la importación de microorganismos elaborado |
|  |  |  | Elaborar un borrador de Guía para el Análisis de Riesgo para la importación de microorganismos. |  |  |
|  |  |  | Actualización de las listas de ACB, Productos fitosanitarias, Plagas por cultivo |  | Listas de ACB, Productos fitosanitarias, Plagas por cultivo actualizadas |
|  |  |  | Solicitar información sobre las líneas de investigación referente a control biológico de las plagas priorizadas que están siendo desarrolladas en sus países (público – privado). |  | Información (público/privado) recabada. |
|  |  |  | Recabar información sobre las necesidades de otros GT COSAVE referente a control biológico. |  | Información sobre las necesidades de otros GT COSAVE referente a control biológico recabada. |
| GT Moscas de la Fruta | 2 reuniones virtuales y 1 presencial de 4 días. |  | Finalizar el Plan Regional de Moscas de la Fruta. | Sujeto a aprobación de presencial de febrero 2019. | Plan Regional de Moscas de la Fruta finalizado. Para CD de marzo |
|  |  |  | Elaborar listas de: especialistas en Moscas de la Fruta, de proveedores de insumos para vigilancia y control de Moscas de la Fruta, de biofábricas de TIE y CB, especificaciones técnicas de los insumos para la vigilancia y control de Moscas de la Fruta. | Priorizar las líneas de investigación de manera más específica para ser trabajadas coordinadamente con PROCISUR. | Listados elaborados y compartidos entre las ONPF |
|  |  |  | Elaborar un plan de actividades (capacitación, intercambio de información, manejo fitosanitario, otros) para Drosophila suzukii |  | Plan de actividades elaborado |
| GT ePhyto | 2 reuniones virtuales |  | Cooperar en la implementación del intercambio de ePhyto en la región. | Actualmente con intercambios de ephyto en Argentina - Chile, Perú – Chile. Brasil y Paraguay en etapa de prueba. | Más países del COSAVE intercambiando ePhyto. |
| Productos Fitosanitarios | 3 reuniones virtuales y una presencial de 4 días. 1 delegado por país | Facilitar al GT como insumo acta de la reunión del CAS. En la virtual se definirán los temas a priorizar. | Elaborar un plan de trabajo para el reconocimiento de los registros o autorización de los I.A. en los países COSAVE con el fin de facilitar la autorización de plaguicidas (agroquímicos) formulados en los países. |  | Identificación de base técnica común |
|  |  |  | Considerar registro para el uso en cultivos menores. Establecer metodologías simplificadas para sus registros. | Compartir estrategias y aspectos normativos para abordar la situación de los productos fitosanitarios en cultivos menores y plagas emergentes – resistencia. |  |
|  |  |  | Armonización de parámetros con fines de Evaluación de Protocolos de eficacia entre los países, con el fin de simplificar el registro de plaguicidas (agroquímicos). |  | Parámetros con fines de evaluación de protocolos/ensayos de eficacia definidos. |
|  |  |  | Armonización de perfiles/patrones de Referencia para el registro por equivalencia |  | Perfiles de referencia armonizados |
|  |  |  | Levantamiento de Requisitos para Registro de ensayistas (eficacia, toxicológico, etc) |  | Requisitos para Registro de ensayistas elaborados |
| Langosta | 3 reuniones virtuales |  | Gestionar financiamiento, intercambio de experiencias, capacitación, otros |  | Actividades de coordinación intra y extra región desarrolladas. |

| PROGRAMAS REGIONALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTHLB | 7 reuniones virtuales y una presencial de 4 días. |  | Propuesta de programa para la realización de reuniones virtuales con entomólogos especialistas en Diaphorina citri de la región. Tomar de base el proyecto FONTAGRO recientemente aprobada sobre “Control sustentable del HLB en la agricultura familiar” | - Dado que el GT ha consolidado la lista de entomólogos de la región, se consideró necesario aprovechar sus conocimientos para elaborar un documento en forma conjunta (GT-HLB – Entomólogos) de recomendaciones para el manejo y control de Diaphorina citri en el marco del Plan Regional de Contención del Huanglongbing de los cítricos (HLB). - Matriz Marco Lógico HLB COSAVE (Fuente: Borrador del manual desarrollado por el proyecto STDF COSAVE-IICA), para la evaluación del impacto socioeconómico de las medidas fitosanitarias respecto del HLB. - Análisis de modelamiento de nicho para HLB y Diaphorina citri en Sudamérica, para calcular la probabilidad de establecimiento focalizado en cada país. - Participación en el Proyecto “Estrategia regional integral de prevención y control del HLB y sus vectores en adaptación al cambio climático” PROCISUR, con el COSAVE como socio estratégico. | - Documento en forma conjunta (GT-HLB – Entomólogos) de recomendaciones para el manejo y control de Diaphorina citri en el marco del Plan Regional de Contención del Huanglongbing de los cítricos (HLB). Documento que establezca el impacto socioeconómico de las medidas fitosanitarias respecto del HLB. Modelamiento de nicho desarrollado Colaborar en el desarrollo del perfil de proyecto a ser presentado en abril 2019. |
| POLILLA DEL RACIMO DE LA VID (Lobesia botrana) | Total de reuniones virtuales: 3 (febrero, agosto, octubre) Total de Reuniones presenciales: 1 Para el simulacro 1 delegado con cargo a COSAVE. |  | Delineación de un plan de contingencia regional (ante una posible detección) para Lobesia botrana en BR donde no se encuentre presente la plaga (Brasil ya se encuentra trabajando en este proyecto, CH y AR ya los tienen). Planificación y coordinación de un simulacro del plan de contingencia regional, con 1 (un) representante de Chile, 1 (uno) de Argentina y 1 (uno) de Brasil. En forma virtual. Implementación del simulacro del plan de contingencia: Bento Gonçalves- Rio Grande do Sul-Brasil . Análisis y evaluación de los resultados del simulacro del plan de contingencia, con informe de situación. Estandarizar información de los programas de control sobre Lobesia botrana en la región, a fin de poder instalar e implementar una plataforma informática para el intercambio de información entre los países. Planificación de acciones 2020. Simulacro: incluirá acciones de trampeo, notificación a productores, identificación de referentes públicos y privados en la zona del simulacro, manejo de la información entre otras, conformación del comité de emergencia, entre otras | Priorizar las líneas de investigación de manera más específica para ser trabajadas coordinadamente con PROCISUR. El CD aprueba esta actividad. | Plan de contingencia regional (ante una posible detección) para Lobesia botrana elaborado Simulacro del plan de contingencia regional para Lobesia botrana en Brasil planificado. Simulacro del plan de contingencia regional para Lobesia botrana en Brasil implementado. Informe de situación del simulacro. Incluir costos asociados. Lecciones aprendidas. Oportunidades de mejora. Datos de los programas de vigilancia y control de Lobesia botrana estandarizados. Plan de trabajo 2020 elaborado. |
| Plan Regional de Inteligencia Fitosanitaria | 3 reuniones virtuales y una presencial anual de 4 días. 1 delegado por país. |  | Elaborar programa e identificar objetivos, componentes, acciones a corto, mediano, largo plazo. |  | Plan Regional de Inteligencia Fitosanitaria elaborado |
| Programa regional para la implementación de la certificación e inspección de naves procedentes de Asia para minimizar el riesgo de ingreso de Lymantria spp. |  |  | Elaboración del programa regional para la implementación de la certificación e inspección de naves procedentes de Asia para minimizar el riesgo de ingreso de Lymantria spp. | Trabajar conjuntamente los GT SF y MIC | Programa regional para la implementación de la certificación e inspección de naves procedentes de Asia para minimizar el riesgo de ingreso de Lymantria spp. elaborado |
| JIA |  |  | Compartir ARP tanto nacionales como regionales entre los países miembros de COSAVE. Compartir AR de Agentes de Control Biológico |  | Creación de un repositorio de AR de los países de la Región |
| GICSV | 7 reuniones virtuales 2 reuniones presenciales de 1 día (reuniones anexas a otras u dentro de otras reuniones) |  | Coordinación de trabajo y temas CIPF (CMF,e phyto entre otros) Langosta Huanglongbing (HLB) Tuta absoluta Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical Complejo Moscas de los Frutos Nuevas plagas |  | A definir con los diferentes GT. |